﻿Anexa nr. 12

CONTRACT DE FINANŢARE

Modelul Contractului de finantare - Conditii generale este aprobat prin OMIPE nr.2041/2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare.

# Anexa 6 la Contractul de finanțare

CONDIȚII SPECIFICE ALE CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Secțiunea 1

Articolul 1 - Completarea Condițiilor generale Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului:

(1)	 Beneficiarul are obligaţia asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de 3 ani, calculată de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului contract de finanţare, sau, în cazul proiectelor finanţate sub incidenţa ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare.

(2)	Până la expirarea perioadei de durabilitate/sustenabilitate a contractului de finanțare, Beneficiarul va respecta următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare și a recuperării integrale a finanțării nerambursabile acordate:

a)	menținerea investiției realizate, asigurând mentenanța necesară;

b)        nu va înceta activitatea productivă sau nu o va transfera în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;

c)	nu va  modifica dreptul legal asupra unui element de infrastructură, care să confere un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

d)	nu  va realiza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia

Articolul 2 - Completarea Condițiilor generale privind eligibilitatea cheltuielilor:

(1)	Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:

a) Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize;

b) Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune,

c) Regulamentul (UE, EURATOM) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014;

d) Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă;

e) Ghidul Solicitantului aplicabil.

(2) În cazul în care AM/OI identifică cheltuieli care nu respectă condițiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, în verificarea cererilor de rambursare/plată, înainte de efectuarea plăţilor aferente acestora, aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  AM va notifica beneficiarul cu privire la aceste sume.

(3) Aprobarea proiectului și semnarea Contractului de Finanțare de către AM POCIDIF/OIPSI nu reprezintă implicit o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.

(4) Orice cheltuială efectuată după expirarea perioadei de implementare a Proiectului prevăzută la art. 2 alin (2) din Condiții generale, va fi suportată de către Beneficiar.

Articolul 3 - Conturile unde se va efectua transferul fondurilor de către AM POCIDIF

Cont pentru cerere de prefinanțare

cod IBAN: -

Titular cont: -

Denumire/adresa băncii/trezoreriei: -

Cont pentru cerere de rambursare

cod IBAN:

Titular cont:

Denumire/adresa banca:

Cont pentru cerere de plată

cod IBAN:

Titular cont:

Denumire/adresa Trezorerie:

- Pentru proiectele implementate în parteneriat, transferul fondurilor se va face în următoarele conturi deschise pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului

Cont pentru cerere de prefinanțare (lider de parteneriat/partener)

cod IBAN:

Titular cont:

Denumire/adresa banca:

Cont pentru cerere de rambursare(lider de parteneriat/partener)

cod IBAN:

Titular cont:

Denumire/adresa banca:

Cont pentru cerere de plată (lider de parteneriat/partener)

cod IBAN:

Titular cont:

Denumire/adresa Trezorerie:

Articolul 4 - Completarea și modificarea Condițiilor generale privind acordarea și recuperarea prefinanțării:

(1)	Cu excepțiile prevăzute de art. 18 din OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul proiectelor finanțate din PoCIDIF se poate acorda prefinanţare în tranşe de maximum 30% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, fără depăşirea valorii totale eligibile a acestuia, Beneficiarilor/Liderilor de parteneriat/Partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art.7 alin (1)-(5), (8), (10) si (15) din actul normativ de mai sus. Tranşa solicitată, împreună cu soldul nejustificat al prefinanţării, prin cereri de rambursare, nu poate depăşi procentul indicat anterior.

(2)	Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanţare în una sau mai multe tranşe de maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiţia constituirii unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o instituţie financiară nebancară sau de o societate de asigurări, cu respectarea prevederilor art. 91 alin. (5) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările şi completările ulterioare;

(3) În solicitarea, acordarea, justificarea și recuperarea prefinanțării, părțile contractului de finanțare sunt obligate să aplice și să respecte prevederile Capitolului IV din OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 5 - Completarea Condițiilor generale privind rambursarea/plata cheltuielilor:

(1)	Cererile de plată, rambursare depuse de către beneficiari, precum și plata efectivă a cheltuielilor eligibile de către AM, se va face prin punerea în aplicare a mecanismelor stabilite în Capitolul V din OUG nr. 133/2021.

(2)	Beneficiarul are obligația de a depune cererea de rambursare finală în termenul maxim de  60 de zile calendaristice de la finalizarea etapei de implementare a proiectului.

(3) Documentele justificative care însoţesc Cererea de Rambursare/Cererea de Plată/Cererea de rambursare aferentă cererii de plată vor fi transmise la OI prin aplicația MySMIS 2021. Documentele justificative scanate se vor prezenta pe fișiere distincte, ordonate pe categoria respectivă de cheltuieli, denumite pe scurt, conform conţinutului acestora. Încărcarea acestora in MySMIS 2021+ se va efectua respectând secțiunile dedicate fiecărui tip de cheltuială.

În funcție de tipul cererii, se depun:

- ÎN CAZUL DEPUNERII CERERII DE RAMBURSARE:

      - OPIS

      - Formularul Cererii de rambursare, conform aplicației MySMIS;

      - Raportul de progres aferent perioadei de referință a cererii de rambursare (doar în cazul în care raportul de progres periodic (semestrial) depus nu acoperă perioada de referință/întreaga perioadă de referință a cererii de rambursare), lista de verificare a Raportului de progres;

      - Raportul final al proiectului (în cazul cererilor de rambursare finale);

      - Documente financiar – contabile, ordonate pe categoria respectivă de cheltuieli:

Contractul de executare lucrări/ contract de vânzare/cumpărare autentificat pentru clădire/spațiu /furnizare bunuri/ prestare servicii și, după caz, acte adiționale, împreună cu dosarul de achiziții întocmit conform prevederilor legale în vigoare;

        - Facturi (facturile de avans sunt însoțite de instrumente de garantare). Pe factura trebuie scris denumirea produsului/serviciului/lucrării corelate cu achizițiile aprobate prin proiect, numărul și data contractului de executare lucrări/ furnizare bunuri / prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanţări fiecare factură va fi inscripționată de către furnizor cu codul SMIS și numărul contractului de finanțare.

        - Ordine de plată/Dispoziții de plată /chitanță;

        - Extrase de cont/registru de casă, semnate de către unitatea emitentă, după caz;

        - Balanța analitică de verificare aferenta perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, note contabile, fișe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidența contabilă distinctă a proiectului, fișa mijlocului fix. Fiecare cont analitic utilizat trebuie să aibă menționat codul SMIS al proiectului;

        - Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului asupra  corectitudinii, legalității și regularității înregistrărilor contabile aferente proiectului;

        - Dacă TVA este eligibilă, se va depune „Declarația privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunilor al căror cost este mai mic/mai mare de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)”

        - Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de furnizare: declarații vamale (pentru bunurile din import, alte țări decât UE), CMR, garanția de bună execuție (dacă este prevăzută în contractul de furnizare), Proces verbal de predare – primire (cu excepția facturilor de avans) și Proces verbal de punere în funcțiune (se acceptă depunerea acestuia la cererea de rambursare finală în cazuri temeinic justificate), certificat de garanție, declarație de conformitate, Procesele verbale vor fi semnate de toate părţile implicate, după caz;

        - Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de servicii: procesele verbale/rapoartele de  prestare a serviciilor; rapoartele de activitate/de audit. În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fișe de prezență la curs, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare cu evidențierea codului CAEN corespunzător, proces verbal de recepție, Procesele verbale vor fi semnate de toate părţile implicate, după caz;

        - Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor, salarii și asimilate acestora, contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul):

          - Contracte individuale de muncă (CIM)/ acte adiționale la CIM, Fișa de post, extras REVISAL/REGES online;

          - Stat de salarii (întocmit pentru proiect), Fise de pontaj (timesheet);

          - Rapoarte de activitate și documente justificative relevante pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului pentru membrii echipei de implementare si/sau de management a proiectului (cu detalierea activităților și a numărului de ore lucrate);

          - Declarații privind respectarea legislației muncii pentru numărul maxim de ore a fi efectuate în cadrul proiectelor, precum și prevederile legislației în vigoare privind plafoanele stabilite pentru norma întreagă, pentru toți membrii implicați în cadrul proiectului;

          - Documente /Livrabile rezultate în urma implementării activităților propriu zise, care să justifice implicarea persoanelor în activități conform numărului de ore declarate/efectuate în perioada de raportare;

        - Pentru obligațiile de plată aferente cheltuielilor de deplasare: referat de necesitate, ordin de deplasare, decont de cheltuieli (cheltuieli de transport – BF combustibil, bilete de transport, alte taxe; diurnă; cazare; taxe de participare la conferințe) în interesul implementării proiectului.

        - La ultima cerere de rambursare se va anexa o declarație din care reiese dobânda la prefinanțare din momentul încasării sumelor şi până la momentul utilizării ei, însoţită de extrase de cont;

      - Documente care atestă respectarea regulilor de informare și publicitate conform Manualului de identitate vizuală: fotografii după echipamentele etichetate,  achiziționate prin proiect, anunțuri, comunicate, fotografii pentru plăci sau panouri temporare/ permanente. Respectarea regulilor de identitate vizuală face obiectul verificării raportului de progres.

      - La ultima cerere de rambursare se va anexa Raportul de audit tehnic realizat de un auditor independent care certifică faptul că proiectul este conform din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele PoCIDIF, inclusiv din punct de vedere al securității aplicației şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal, este implementat în locația menționată în contract, că activele achiziționate sunt în stare de funcționare. Raportul de audit tehnic va valida inclusiv atingerea obiectivului și scopului proiectului, precum și gradul de inovare al produsului/aplicației/serviciului realizat, așa cum rezultă din Cererea de finanțare, Planul de afaceri și documentele anexe aprobate. Vor fi anexate documentele justificative valabile la data efectuării auditului care demonstrează respectarea condițiilor cumulative care trebuie îndeplinite de auditorul extern:

•	deține o certificare CISA , CISM sau CISSP sau alte certificări profesionale de nivel avansat (Professional-level) recunoscute internațional în domeniul auditului IT, securității informației sau securității cibernetice (de ex.: CCSP, CIPP/E, ISO 27001 Lead Auditor, OSCP), cu condiția ca certificarea să fie emisă de un organism internațional acreditat și să necesite examinare formală și experiență profesională verificabilă;

•	este o persoană distinctă de beneficiar - externă acestuia - și totodată, nu se află într-o relație de subordonare/incompatibilitate față de acesta;

•	este o persoană distinctă de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor cu privire la care urmează să desfășoare activitatea de audit și totodată, nu se află într-o relație de subordonare/incompatibilitate față de aceștia, în vederea asigurării independenței opiniei pe care o furnizează;

      - Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, din care să reiasă că toate documentele din dosarul cererii de rambursare sunt conforme cu originalul.

      - Orice alt document suport pentru justificarea cheltuielilor solicitate la rambursare: notificări, note, decizii, declarații, adrese.

      - Documentele/livrabile elaborate în cadrul proiectului, în cazul în care OI/AM PoCIDIF solicită expres acest lucru.

      - În cazul proiectelor generatoare de venit, Beneficiarul este obligat să declare toate veniturile direct realizate în timpul implementării Proiectului, ca rezultat al acestei implementări și nepreconizate la data aprobării acestuia.

(b) ÎN CAZUL APLICĂRII MECANISMULUI CERERILOR DE PLATĂ, cererea de plată va fi însoţită de următoarele documente:

- OPIS

- Formularul Cererii de rambursare aferentă cererii de plată, conform aplicației MySMIS;

- Raportul de progres aferent perioadei de referință a cererii (doar în cazul în care raportul de progres periodic (semestrial) depus nu acoperă perioada de referință/întreaga perioadă de referință a cererii de rambursare), lista de verificare a Raportului de progres;

- Documente financiar – contabile, ordonate pe categoria respectivă de cheltuieli:

Contractul de achiziție/ contract de vânzare/cumpărare autentificat pentru clădire/spațiu /acordul-cadru și, după caz, acte adiționale, împreună cu dosarul de achiziție întocmit conform prevederilor legale în vigoare;

  - Facturi (facturile de avans sunt însoțite de instrumente de garantare in conformitate cu HG 264/2024). Pe factură trebuie scris numele contractorului, numărul și data contractului de executare lucrări/furnizare bunuri/prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanțări fiecare factură va fi inscripționată de către furnizor cu codul SMIS și numărul contractului de finanțare. Denumirea produsului/serviciului/lucrării trebuie să fie corelată cu cea specificată în bugetul aprobat al proiectului;

  - Documentul ce atestă deschiderea contului special la Trezoreria Statului;

  - Balanţa de verificare analitică aferenta perioadei de raportare pentru cererea de plată în cauză, note contabile, fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidenţa contabilă distinctă a proiectului, Registrul jurnal, fișa mijlocului fix. Fiecare cont analitic utilizat să aibă menţionat codul SMIS al proiectului;

  - Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului asupra  corectitudinii, legalității și regularității înregistrărilor contabile aferente proiectului;

        - Dacă TVA este eligibilă, se va depune „Declarația privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunilor al căror cost este mai mic/mai mare de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)”

        - Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de furnizare: declarații vamale (pentru bunurile din import, alte țări decât UE), CMR, garanția de bună execuție (dacă este prevăzută în contractul de furnizare), Proces verbal de predare – primire (cu excepția facturilor de avans) și Proces verbal de punere în funcțiune (se acceptă depunerea acestuia la cererea de rambursare finală în cazuri temeinic justificate), certificat de garanție, declarație de conformitate. Procesele verbale vor fi semnate de toate părțile implicate, după caz;

        - Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de servicii: procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor; rapoartele de activitate/de audit; În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fișe de prezență la curs, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare cu evidențierea codului CAEN corespunzător, proces verbal de recepție;

        - Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor, salarii și asimilate acestora, contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul):

          - Contracte individuale de muncă (CIM)/ acte adiționale la CIM, Fișa de post, extras REVISAL/REGES online;

          - Stat de salarii (întocmit pentru proiect), Fise de pontaj (timesheet);

          - Rapoarte de activitate și documente justificative relevante pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului pentru membrii echipei de implementare si/sau de management a proiectului (cu detalierea activităților și a numărului de ore lucrate);

          - Declarații privind respectarea legislației muncii pentru numărul maxim de ore a fi efectuate în cadrul proiectelor, precum și prevederile legislației în vigoare privind plafoanele stabilite pentru norma întreagă, pentru toți membrii implicați în cadrul proiectului;

          - Documente /Livrabile rezultate în urma implementării activităților propriu zise, care să justifice implicarea persoanelor în activități conform numărului de ore declarate/efectuate în perioada de raportare;

•	Pentru obligațiile de plată aferente cheltuielilor de deplasare: referat de necesitate, ordin de deplasare, decont de cheltuieli (cheltuieli de transport – BF combustibil, bilete de transport, alte taxe; diurnă; cazare; taxe de participare la conferințe) în interesul implementării proiectului;

- Documente care atestă respectarea regulilor de informare și publicitate conform Manualului de identitate vizuală: fotografii după echipamente etichetate, achiziționate prin proiect, anunțuri, comunicate, fotografii pentru plăci sau panouri temporare/permanente. Respectarea regulilor de identitate vizuală face obiectul verificării raportului de progres;

- Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, din care să reiasă că toate documentele din dosarul cererii de rambursare sunt conforme cu originalul.

- Alte documente justificative pe care AM PoCIDIF le consideră necesare în procesul de verificare administrativă a Cererii de Plată.

- Documentele/livrabile elaborate în cadrul proiectului, în cazul în care OI/AM PoCIDIF solicită expres acest lucru.

- În cazul proiectelor generatoare de venit, Beneficiarul este obligat să declare toate veniturile direct realizate în timpul implementării Proiectului, ca rezultat al acestei implementări și nepreconizate la data aprobării acestuia.

(c) ÎN CAZUL ÎN CARE SE APLICĂ MECANISMUL DE PLATĂ, cererea de rambursare aferentă cererii de plată va fi însoţită de următoarele documente:

      - OPIS

      - Formularul Cererii de rambursare aferentă cererii de plată, conform aplicației MySMIS;

      - Cererea de plată în baza căreia AM PoCIDIF a virat fondurile către Beneficiar (fără documentele justificative/suport);

      - Notificarea transmisă de AM PoCIDIF beneficiarului;

      - Ordine de plată/chitanțe pentru plata integrală a facturilor/salariilor din Notificare;

      - Extrase de cont/registru de casă, semnate de către unitatea emitentă, după caz;

      - Balanța analitică de verificare aferenta perioadei de raportare pentru cererea de plată şi cererea de rambursare aferentă cererii de plată în cauză, Registrul jurnal, fișele de conturilor utilizate pentru operațiunile din proiect și notele contabile aferente;

      - Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, din care să reiasă că toate documentele din dosarul cererii de plată sunt conforme cu originalul.

      - Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului asupra corectitudinii, legalităţii şi regularitaţii înregistrărilor contabile aferente proiectului;

      - Alte documente justificative pe care AMPoCIDIF le consideră necesare în procesul de verificare administrativă a Cererii de rambursare aferentă cererii de plată;

(4)	Documente contabile pentru decontarea cheltuielile cu amortizarea care se vor solicita la decontare numai în cadrul cererilor de rambursare:

Înregistrarea contabilă a amortizării mijloacelor fixe se bazează pe documente care justifică valoarea activului, durata de viață utilă și metoda de calcul aleasă. Documentele principale necesare sunt:

1. Documente justificative pentru calculul amortizării:

•	Fișa mijlocului fix/Registrul mijloacelor fixe / Planul de amortizare a mijlocului fix

•	Proces-verbal de recepție si/sau Proces verbal de punere în funcțiune

•	Factura de achiziție

•	Decizia reprezentantului legal al liderului/partenerului de proiect (dupa caz) referitoare la metoda de amortizare a mijloacelor fixe  (liniară, accelerată, degresivă) si un procent, cuprins între 50% şi 75% din valoarea de intrare în patrimoniu a activelor, în primul an de funcţionare a acestora, in cazul alegerii metodei de amortizare accelerată specifică proiectelor de cercetare-dezvoltare;

•	Calculator eligibilitate amortizare pe perioada proiectului, actualizata la fiecare cerere de rambursare in care se solicita cheltuieli cu amortizarea.

2. Documente contabile pentru înregistrare (Decontare/Înregistrare):

•	Nota de contabilitate

•	Registru-jurnal

•	Balanta de verificare analitică

(5) În vederea verificării de către AMPoCIDIF a procedurilor de achiziție derulate în vederea implementării proiectului, Beneficiarul va prezenta documentele aferente achiziției (se vor lua în considerare acele documente din lista de mai jos corespunzătoare legislației urmărite în vederea atribuirii contractelor):

- Pentru procedurile desfășurate conform Legii nr. 98/2016:

- referat de necesitate;

- strategia de contractare;

- programul achizițiilor publice pe proiect si anexa achizițiilor directe;

- anunțuri/clarificări erată și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;

- documentația de atribuire;

- decizia/dispoziția/ordinul de numire a comisiei de evaluare și, după caz, a experților cooptați;

- declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare;

- procesul-verbal al şedinței de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;

- declarația de identificare a participanților la procedură  cu datele de identificare ale ofertanților;

- declarația pe proprie răspundere  privind persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante;

- formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;

- DUAE și documentele de calificare dacă este cazul;

- solicitările de clarificări, precum și clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;

- raportul intermediar privind selecția candidaților, dacă este cazul;

- procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, dacă este cazul;

- raportul procedurii de atribuire, precum și anexele la acesta;

- oferta câștigătoare completă împreună cu documentele de calificare, precum și ofertele necâștigătoare (documentele depuse și evaluate până la momentul respingerii/eliminării);

- dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;

- contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate, și, după caz, actele adiționale;

- contractele de asociere/subcontractare, dacă este cazul;

- anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;

- notificările prealabile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de răspunsul beneficiarilor, dacă este cazul;

- contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

- hotărâri ale instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire;

- dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire;

- notificare ANAP, decizia de verificare ANAP, note intermediare ANAP, avize consultative ANAP, dacă este cazul;

- dovada constituirii garanției de bună execuție, sau după caz, dovada deschiderii contului de garanție de bună execuție și a virării sumei minime impuse prin contract;

- rapoarte de specialitate întocmite de experți cooptați, dacă este cazul;

- declarațiile beneficiarului public și ale operatorului economic/ofertant, în conformitate cu Instrucțiunea AMPOCIDIF privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cazul achizițiilor directe din cadrul proiectelor finanțate din POCIDIF;

- orice alt document suport pentru justificarea cheltuielilor solicitate la rambursare: notificări, note, decizii, declarații, adrese.

În cazul în care atribuirea se realizează prin licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare, concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice,  procedura simplificată sau prin modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție, dosarul achiziției publice se completează după caz.

- Pentru procedurile competitive derulate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016:

    - Opis cu documentele dosarului;

    - Specificațiile tehnice;

    - Nota privind determinarea valorii estimate;

    - Dovada anunțului/invitațiilor/clarificărilor/comunicărilor rezultatului (după caz);

    - Nota justificativă de atribuire;

    - Nota justificativă privind decalarea datelor de semnare a contractelor (după caz) – pentru loturi;

    - Declarații pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul câștigător/solicitantul/beneficiarul privat nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese;

    - Ofertele și clarificările (după caz);

    - Contractul de achiziție;

    - Actele adiționale (după caz);

    - Alte documente relevante, inclusiv documentele care dovedesc realizarea achiziției (de exemplu: procese-verbale de recepție servicii și lucrări, livrabile, procese-verbale de predare primire etc.);

    - Contestațiile (după caz)/ deciziile aferente.

- Pentru achizițiile directe derulate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016:

    - Opis cu documentele dosarului;

    - Nota privind determinarea valorii estimate;

    - Documentele justificative ale achiziției (de exemplu: comandă, factură, bon fiscal, contract, documentele de transport sau altele, după caz);

- Documentele care dovedesc realizarea achiziției, respectiv furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor (de exemplu: ordine de plată, extrase de cont, procese-verbale de predare-primire, procese-verbale de recepție, procese-verbale de punere în funcțiune/acceptanţă, rapoarte de activitate sau altele, după caz);

- declarațiile beneficiarului privat și ale operatorului economic/ofertant, în conformitate cu Instrucțiunea AMPOCIDIF privind verificarea posibilelor conflicte de interese în cazul achizițiilor directe din cadrul proiectelor finanțate din POCIDIF.

Pentru actele adiționale/contractele subsecvente încheiate la contractele de achiziție/acordurile cadru, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, beneficiarii vor urma aceleaşi proceduri de întocmire a documentelor ca şi pentru contractul-acordul cadru iniţial,  iar dosarul de achiziție va cuprinde documentele justificative în baza căruia a fost încheiat aceste documente.

Articolul 6 - Completarea Condițiilor generale cu alte drepturi și obligații ale Beneficiarului:

(1)	Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM/OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, îndeplinirea indicatorilor de etapă, dar și a indicatorilor de proiect asumați și a obiectivelor acestuia, prevăzuți în Cererea de finanţare.

(2)	În situaţia în care AM/OI constată că implementarea activităţilor proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de 3 luni de la data specificată la art. 2 alin. (2), din Condițiile generale ale Contractului de finanțare AM/OI  poate dispune rezilierea acestuia.

(3)	Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil şi necondiţionat, să utilizeze finanţarea exclusiv cu respectarea termenilor şi conditiilor Contractului de finanţare.

(4)	În cazul în care Beneficiarul contractează un credit în condițiile legislației naționale pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum şi pentru asigurarea cofinanţării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al investiției, acesta are obligaţia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul ataşat al creditului) pentru plata contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru implementarea proiectului.

(5)	Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a notifica AM/OI cu privire la starea de insolvenţă/faliment/încadrarea întreprinderii ca "întreprindere în dificultate" şi altele asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării oficiale a situației sus-menționate.

(6)	Beneficiarul are obligaţia de a nu întreprinde nici o acţiune de natură a afecta condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la încălcarea/subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia.

(7)	Beneficiarul are obligația de a nu efectua nicio modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public.

(8)	Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziţie şi care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.

(9) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare şi de subordonare. Ceilalți Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 829/2022.

(10) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerul au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM/OI, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(11) În perioada de durabilitate a proiectului, Beneficiarul are obligaţia de a nu înceta sau delocaliza activitatea productivă în afara regiunii, în cadrul căruia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ, sau de a nu realiza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale proiectului și/sau ale contractului de finanțare.

(12) Beneficiarul are obligaţia de a nu întreprinde nici o acţiune de natură a afecta condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la finalizarea perioadei de durabilitate.

(13) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislaţiei naţionale/europene aplicabile în domeniul achiziţiilor, inclusiv achizițiilor derulate în scopul implemetării proiectului înainte de semnarea contractului, atrage neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecţii financiare/reduceri procentuale conform legislaţiei în vigoare.

(14) Beneficiarul are obligația de a respecta principiile orizontale promovate, respectiv măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și de Acordul de la Paris, precum și principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. De asemenea beneficiarul va respecta drepturile fundamentale ale omului și prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen precum și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, precum și adaptarea infrastructurii în vederea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. În caz contrar, AM/OI poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă.

(15) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, dosarul aferent achizițiilor derulate înainte de semnarea contractului de finanțare, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, în vederea realizării de către AM/OI a verificării procedurii de achiziție.

(16)	Toţi partenerii sunt obligați să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului Contract de finanțare. Liderul parteneriatului răspunde în faţa AM/OI de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract de către partenerii săi.

(17)	Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului contract de finanțare în conformitate cu prevederile contractuale și cu cele asumate în Cererea de finanțare.

(18)	Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plată/ rapoartelor de progres către AM/OI conform prevederilor prezentului contract de finanţare.

(19)	Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului sau partener.

(20)	Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform Acordului de parteneriat anexă a Cererii de finanțare.

Articolul 7 - Completarea Condițiilor generale cu privire la drepturile și obligațiile AM/OI:

(1)	În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM/OI poate dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie aferente contractelor de finanţare, în condiţiile legii.

(2)	În situaţia nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă AM/OI are dreptul de a adopta și implementa în funcţie de riscurile identificate, acţiuni şi măsuri de monitorizare consolidată după cum urmează:

a)	vizite de monitorizare

b)	întâlniri pentru discutarea unor probleme punctuale cu beneficiarii și sprijinirea în identificarea soluțiilor posibile

c)	analiza informațiilor rezultate din rapoartele de progres si documentele justificative atașate pentru identificarea si preîntâmpinarea problemelor ce ar putea să apară in implementarea proiectelor

d)	analiza justificărilor beneficiarilor în cazul întârzierilor sau nerealizării indicatorilor de etapă și stabilirea unor noi termene, precum si a posibilelor masuri de remediere

(3)	În completarea măsurilor consolidate de monitorizare, AM/OI poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariţia de decalaje între progresul fizic la nivelul ţintelor asumate şi stadiul din rapoartele de progres:

a)	În cazul neîndeplinirii indicatorilor de realizare, se vor avea în vedere prevederile OUG nr. 66/2011 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Anexei 13 la Ghidul solicitantului.

b)	În cazul nedepunerii cererii de rambursare finale în termenul menționat, se va avea în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor și ale prevederilor Anexei 13 la Ghidul solicitantului.

c)	În cazul neîndeplinirii indicatorilor de rezultat, se va avea în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor și ale prevederilor Anexei 13 la Ghidul solicitantului.

(4)	În conformitate cu art. 14, alin. 20) lit. f) din OUG nr. 23/2023, AM/OI are dreptul să aplice următoarele măsuri specifice în completarea celor enumerate la lit. c):

a)	întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;

b)	respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat in Planul de monitorizare;

c)	aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;

d)	suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;

e)	rezilierea contractului de finanțare de către AM, în condițiile prevăzute la art. 37 și art. 38 din OUG nr. 133/2021.

Articolul 8 - Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare:

(1)	Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. În cazul în care propunerea de modificare trimisă de Beneficiar nu este aprobată de AM/OI, respectivele cheltuieli efectuate de beneficiar nu vor fi considerate eligibile de către AM/OI.

(2)	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia.

(3)	Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adiţional. Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăşi 3 luni, cu asigurarea condiţiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depăşească data de 31 decembrie 2029.

(4)	În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu acordul prealabil al AM/OI, și fără a afecta obiectivul Proiectului, prin act adițional cu respectarea Condițiilor generale și specifice.

(5) În cazul în care economiile sunt utilizate în scopul implementării proiectului și modificările intervenite în bugetul proiectului, între categoriile de cheltuieli, reprezintă un procent de sub 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, modificarea se poate realiza prin notificare conform prevederilor art. 10 alin. (14) lit. a) din Condițiile generale.

(6)	Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

a)	partenerul nou aparține categoriei de parteneri eligibili conform Ghidului solicitantului, iar schimbarea este confirmată printr-un act adiţional, încheiat în condiţiile prezentului contract de finanțare,

b)	schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, şi

c)	noul partener se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect. În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a contractului de finanțare, şi documentele din care să reiasă acest angajament, precum şi asigurarea fondurilor necesare.

Modificări în componența parteneriatului pot fi permise și dacă beneficiarul, sau unul dintre partenerii existenți, preiau activitățile planificate în sarcina partenerului care s-a retras, cu respectarea lit. a și c) ale prezentului articol.

Articolul 9 - Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor:

(1) Orice rezultate ale proiectului sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de Finanțare, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor aparține/reveni a Beneficiarului.

(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract, vor aparține/reveni liderului de Proiect sau partenerului/ partenerilor acestuia, conform celor prevăzute în Acordul de parteneriat inclus în Anexa 4 la Contractul de finanțare – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri la contractul de finanțare – condiții generale.

Articolul 10 – Completarea Condițiilor Generale cu privire la diminuarea finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor în cadrul proiectelor finanțate prin PoCIDIF:

(1) Anexa 13 - Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor în cadrul proiectelor finanțate prin PoCIDIF la Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.1 - Dezvoltarea de noi servicii/aplicații/produse prin inovare și adoptarea de tehnologii avansate face parte integrantă din prezentul contract de finanțare.

Articolul 11 - Informare și publicitate:

(1)	Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare şi publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 şi în Ghidul solicitantului. De asemenea, Beneficiarul se obligă să asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, sub sancţiunea aplicării de către AM/OI a măsurilor prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. Totodată, Beneficiarul va avea în vedere si prevederile Ghidului de Identitate Vizuala apobat la nivelul programului, dacă acesta este disponibil.

(2)	În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 sau articolului 50, alineatele (1) și (2) – Regulamentul (UE) 2021/1060, și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, se poate impune aplicarea unor masuri de către AM/OI, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, anulând până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

(3)	Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin PoCIDIF, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare. Destinatarii finanțării recunosc și fac cunoscută originea programului de finanțare și asigură vizibilitatea finanțării, în special cu ocazia promovării acțiunilor și a rezultatelor proiectelor, la oferirea de informații unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg.  În acest sens, la prezentarea oricăror informații sau rezultate din proiecte,  se va avea în vedere precizarea în mod vizibil a sursei de finanțare nerambursabilă, a sprijinului financiar din partea programului.

(4)	Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista operațiunilor selectate  întocmită de Autoritatea de Management, în conformitate cu prevederile art 49 din Regulamentul (UE) 2021/1060. Astfel, Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea finanţării, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului si, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului, titlul proiectului, obiectivul proiectului, rezumatul proiectului ca fisa de proiect, data începerii şi finalizării proiectului, cheltuielile totale ale proiectului, cu evidenţierea contribuţiei Uniunii Europene, codul poştal al locului unde se implementează proiectul sau o altă informaţie corespunzătoare care să indice localizarea, date de contact ale beneficiarului, persoană de contact.

(5)	Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze, pentru toate materialele de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectelor finanţate prin POCIDIF, măsurile impuse prin Ghidul de Identitate vizuală aplicabil POCIDIF, aflat în vigoare la momentul realizării măsurilor de informare și publicitate. Se recomandă ca materialele online/ foto si video să aibă implementate facilități pentru persoanele cu dizabilități.

(6)	Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia AM, la cererea acesteia, date şi informaţii despre proiecte şi stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii (prin care să fie evidențiate stadiul înainte de contractare, în timpul implementării și la finalizarea proiectului), în vederea asigurării transparenței utilizării fondurilor.

(7)	 Beneficiarii vor pune la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii Europene (la cererea acestora), materialele de comunicare și vizibilitate realizate și acordă Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu Anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1.060. Acest lucru nu implică costuri suplimentare semnificative și nicio sarcină administrativă semnificativă pentru beneficiari sau pentru autoritatea de management.

(8)	Elementele obligatorii de identitate vizuală care vor fi folosite pe toate materialele de comunicare/ vizibilitate sunt:

a)	emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”, în varianta bilingvă, unde este cazul;

b)	sigla Guvernului României;

c)	sigla Programului, dacă aceasta este disponibilă

(9)	Măsurile minime obligatorii de informare şi publicitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt următoarele:

a)	AFIȘAJ

	Panouri/plăci permanente: se vor amplasa în cazul proiectelor finanțate din POCIDIF a căror valoare totală depășește 500.000 EUR, care implică investiții fizice (ex. infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, etc.) sau achiziționarea de echipamente. Beneficiarii pot alege să monteze fie panouri permanente, fie plăci permanente.

	Afișe/Afisaj electronic - în cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 500.000 euro sau prin care nu se achiziționează echipamente și nu se realizează investiții fizice, se va expune cel puțin unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent.

Pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare publică depășește 500.000 euro (valoarea finanțării din FEDR + contribuția națională), va fi instalat un panou/placă cu dimensiunea de minimum A3 (420mmx297mm) la locația de implementare a proiectului. Pentru panourile instalate la proiecte de investiții în infrastructură (ex. Infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) dimensiunea mimimă este de l 2m x h 1,5 m.

Pentru proiectele care cuprind investiții în infrastructura de transport, mobilitate urbană se vor instala minimum 3 panouri/plăci față/verso în locațiile care asigură cea mai bună vizibilitate de pe parcursul segmentului de drum aferent proiectului (recomandare: capete de drum, intersecții etc).

Beneficiarii care implementează mai multe proiecte în același loc pot aplica un panou/placă care să integreze informațiile pentru toate aceste proiecte, cu identitatea programului, sub formă de timeline, infografic sau o altă soluție creativă.

Termen de păstrare: 5 ani după finalizarea proiectului

b)	Autocolante/plăcuțe: În cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 500.000 EURO, dar în cadrul cărora sunt achiziționate echipamente, se vor utiliza autocolante/plăcuțe, în funcție de materialul din care este confecționat echipamentul/utilajul/mijlocul de transport. Beneficiarul va avea în vedere faptul că autocolantele/plăcuțele se vor aplica pe mijloacele fixe în cadrul proiectului care au  valoare de achiziție mai mare sau egală cu 2.500 lei fără TVA.

Acestea se vor păstra pe ciclul de viață al echipamentului.

c)	ONLINE

	Site oficial și cont social media: afișarea pe site-ul oficial și/sau pe contul/conturile de social media al Beneficiarului (dacă există un astfel de site/pagină), a unei descrieri a proiectului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acestuia, evidențiind sprijinul financiar din partea UE.

Dacă Beneficiarul proiectului deține o pagină de internet, în cadrul acesteia se va crea o subpagină dedicată proiectului. În situația în care Beneficiarul implementează mai multe proiecte, va crea o singură pagină dedicată tuturor proiectelor finanțate prin POCIDIF. În cadrul acestei pagini proiectele individuale vor fi identificate prin casete/butoane dedicate. Website-ul/Pagina dedicată proiectului va conține și un link către site-ul www.fonduri-ue.ro, cu mențiunea „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”. Fiecare pagină pentru un proiect finanțat prin PoCIDIF trebuie să poată fi accesată printr-un buton/link vizibil din prima pagină. În cazul în care Beneficiarul implementează mai multe proiecte pe prima pagină a website-ului trimiterea casetă/butonul către pagina cumulativă a proiectelor se face cel puțin cu logo UE și Guvernul României și cuvântul ”Proiecte”

Beneficiarul va publica și pe canalele social media pe care le administrează, pentru promovarea brandului UAT-ului, IMM-ului, ONG-ului sau Instituției care implementează proiectul, anunțul/comunicatul de lansare/finalizare al proiectului și cel puțin o dată pe an, o descriere succintă cu privire la stadiul proiectului. În cadrul postărilor beneficiarii vor face cunoscută valoarea cofinanțării din partea Uniunii Europene și vor folosi sintagma ”Proiect Cofinanțat de Uniunea Europeană”. În cadrul acestor postări beneficiarul va include și link-ul articolului complementar postării de pe pagina web în care sunt oferite informații cu privire la progresul din cadrul proiectului.

Termen de păstrare informații/canale online: 5 ani de zile după finalizarea proiectului.

d)	ANUNȚURI/COMUNICATE

	Comunicate/Anunțuri de presă:  Beneficiarul va publica un comunicat/anunț de presă la începutul și la finalizarea proiectului pe site-ul propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru public.

În cazul proiectelor cu o valoare de peste 10 milioane euro și proiectelor finanțate în cadrul operațiunilor de importanță strategică, se vor aplica, pe lângă activitățile minime obligatorii, și unele măsuri suplimentare de informare şi publicitate. Beneficiarul va transmite Autorității de Management, în cel mult 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare, un Plan de acțiuni de comunicare care să cuprindă, pe lângă activitățile minime obligatorii, cel puțin 3 acțiuni diferite de comunicare/promovare, aferente următoarelor activități:

	Organizarea unui eveniment cu ocazia lansării / finalizării proiectului; în cadrul acestuia vor fi invitați să participe reprezentanți ai Comisiei Europene, Guvernului României și ai autorității de management;

	Realizare de clipuri pe toată perioada de implementare a proiectului, pentru ilustrarea progresului înregistrat, care se vor promova online pe website proiect/website propriu - subpagină dedicată proiectului, precum și în social-media;

	Realizarea unui clip de prezentare la finalizarea proiectului, care va cuprinde cadrele filmate pe parcursul implementării proiectului

	Promovarea proiectului prin campanii derulate prin social media (cel puțin 3 postări pe câte două canale social media ale beneficiarului); postările vor avea la bază pozele și clipurile realizate pentru ilustrarea progresului din cadrul proiectului.

Articolul 12 – Confidențialitate

(1)	În aplicarea art. 18 din Contractul de finanțare – Condiții generale, în situația apariției solicitărilor de informații privind proiectul, părțile Contractului se vor informa reciproc cu privire la cererea de informații și vor transmite în scris părții care a primit solicitarea, elementele, documentele, secţiunile, respectiv informaţiile din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile.

(2)	 În urma răspunsului primit, niciuna dintre părți nu poate pune la dispoziția terților elemente de genul celor de la alin. (1), cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres de lege.

(3)   Prevederile alin. (3) al art. 18 din Contractul de finanțare – Condiții generale, rămân aplicabile.